## Fournitures
PAYS : | BURKINA FASO
NOM DU PROJET/PROGRAMME : | PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE D'UNE CAPACITE DE 20 MWc A KOUDOUGOU
AUTORITE CONTRACTANTE : | SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)
REFERENCES DE L'ACCORD DE PRÊT : | 2023008/PR BF 2023 26 00 du 09 août 2023
DATE D'APPROBATION DU PPM : | 22/12/2023
BAILLEURS DE FONDS: | BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPEMENT (BOAD)
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
AUTRES ARRANGEMENTS POUR LA PASSATION DES MARCHES :
Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
|  | DONNEES DE BASE |  |  |  |  | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  | Mis au Point du Contrat |  |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Montant Estimatif en FCFA | Procédure de passation des marchés | Préparation & Soumission par le Projet | Date/ANO | Presse nationale Site BOAD | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | Date/ANO | Date/ANO | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Ouverture Lettre de crédit | Arrivée Fournitures | Réception des Fournitures
Liste des Contrats
Acquisition de deux (02) véhicules |  | Lot unique | 75000000 | Procédure ouverte sous regionale | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-07-01 |  | 2024-07-05 | 2024-07-09 | NA | 2024-10-07 | 2024-10-07
Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, imprimante multifonction, photocopieur multifonction, Kits visioconférence) et mobiliers de bureau |  | deux (02) lots | 35000000 | Procédure ouverte sous regionale | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-07-01 |  | 2024-07-05 | 2024-07-09 | NA | 2024-09-07 | 2024-09-07
Coût Total |  |  | 110000000
Ne remplir que les cellules jaunes
Formulas:
Date/ANO = [Préparation & Soumission par le Projet]+28
Date/ANO = [Evaluation des Offres]+14
Avis Particulier = [Date/ANO]+7
Période d'appel d'offres = [Avis Particulier]
Clôture et Ouverture = [Période d'appel d'offres]+45
Evaluation des Offres = [Clôture et Ouverture]+21
Mis au Point du Contrat = [Date/ANO]+21
Date Attribution du Marché = [Mis au Point du Contrat]+4
Date Signature du Marché = [Date Attribution du Marché]+4
Arrivée Fournitures = [Date Signature du Marché]+90
Réception des Fournitures = [Arrivée Fournitures]

## Travaux
Pays/Organisation: | BURKINA FASO / SONABEL
Projet/Programme: | Projet de construction d'une centrale solaire photovoltaique d'une capacité de 20 MWc par la SONABEL à Koudougou au Burkina Faso |  |  |  |  | Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
Contrat de Prêt: | 2023008/PR BF 2023 26 00
|  | DONNEES DE BASE | [5 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  | Mis au Point du Contrat |  |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Au Forfait ou Quantités | Procédure de passation des marchés | Montant Estimatif en FCFA | Préparation & Soumission par le Projet | DATE/ANO | Site BOAD Presse nationale | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | DATE/ANO | DATE/ANO | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Réception provisoire | Réception définitive | Coût final
Liste des Contrats
Equipement et travaux | - | Lot unique | Quantité | Procédure ouverte internationale | 12657000000 | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | - | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 30/10/2025 | 30/10/2026
Coût Total |  |  |  |  | 12657000000
Ne remplir que les cellules jaunes
Formulas:
DATE/ANO = [Préparation & Soumission par le Projet]+30
DATE/ANO = [Evaluation des Offres]+28
Avis Particulier = [DATE/ANO]+8
Période d'appel d'offres = [Avis Particulier]
Clôture et Ouverture = [Période d'appel d'offres]+60+3
Evaluation des Offres = [Clôture et Ouverture]+28
Mis au Point du Contrat = [DATE/ANO]+28
Date Attribution du Marché = [Mis au Point du Contrat]+4
Date Signature du Marché = [Date Attribution du Marché]+14

## Consultants
Pays/Organisation: | BURKINA FASO / SONABEL
Projet/Programme: | Projet de construction d'une centrale solaire photovoltaique d'une capacité de 20 MWc par la SONABEL à Koudougou au Burkina Faso
Prêt: | 2023008/PR BF 2023 26 00 du 09 août 2023
Demande de Manifestation d'Intérêt
|  | Type de Contrat |  | Préparation Demande de Propositions |  |  |  |  | Liste Restreinte |  | Propositions de Consultants |  | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) | [5 empty] | Projet de Contrat |  | Mise-au-point du Marché |  |  | Exécution du Marché
Description* | Méthode de Sélection | Marché au Forfait ou au Temps-Passé | Montant estimatif en FCFA '000 | Préparation & Soumission à la BOAD | Date/ANO | Date/ANO | Date Publication | Période avant liste restreinte | Date Soumission | Date/ANO | Date de l'Invitation | Date Soumission et Ouverture offres techniques | Soumission Rapport Technique | DATE/ANO Rapp (T) | Ouverture Propositions Financiéres | Préparation Rapport Evaluation (T) & (F) | ANO/rapport combiné | Negociations (N) | Date Soum. Contrat paraphé | Date ANO | Montant du Contrat négocié en FCFA '000 | Attribution du Marché | Signature Contrat | Mobilisation Paiement Avance | Projet de Rapport | Rapport final | whh
Liste des Contrats
Contrôle et surveillance des travaux | Procédure restreinte internationale | Temps passé | 385000 | 2023-12-08 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-09 | 15 jours | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-26 |  | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 31/07/2024 | 30/10/2026
Suivi - évaluation | Procédure restreinte internationale | Forfait | 100000 | 2024-02-19 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 15 jours | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |  | 2024-09-05 | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 31/07/2024 | 30/10/2026
Renforcement de capacité | Procédure restreinte internationale en cinq (5) lots | Forfait | 78245 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 15 jours | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-07 | 2024-07-21 |  | 2024-07-24 | 2024-08-04 | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-11-01
Reboisement compensatoire par l'Association pour la Préservation et la Restauration de la Nature (APRN) | Procédure négociée | Forfait | 64000 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | NA | 2024-10-09 | 2024-10-23 | NA | NA | NA |  | NA | 2024-10-30 | 2024-12-14 | 2025-01-11 | 2025-01-25
Réalisation d'une estimation des émissions évitées de gaz à effet de serre (GES) et leur valorisation éventuelle à travers les mécanismes existants | Procédure restreinte sous-régionale | Forfait | 20000 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 15 jours | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 2025-01-24 |  | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2025-05-07
Activités d'information Education et Communication (IEC) dans le cadre de la sensibilisation des parties prenantes en vue de leur adhésion et sur les thématiques liées aux risques et sanitaires | Procédure restreinte internationale | Forfait | 50000 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 15 jours | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 2025-01-24 |  | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2025-05-07
Audit technique et financier du projet | Procedure restreinte internationale | Forfait | 50000 | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 15 jours | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-18 |  | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-04-06
Coût Total |  |  | 747245
* : Ne remplir que les cellules jaunes
Formulas:
Date/ANO = [Préparation Demande de Propositions]+28+11
Date/ANO = [Date/ANO]
Date Publication = [Date/ANO]+4+20
Date Publication = [Date/ANO]+4
Attribution du Marché = [Date ANO]+3
Signature Contrat = [Attribution du Marché]+11
Signature Contrat = [ANO/rapport combiné]+7
Exécution du Marché = [Signature Contrat]+45
Projet de Rapport = [Exécution du Marché]+30
Projet de Rapport = +[Exécution du Marché]+28
Rapport final = [Projet de Rapport]+14
Rapport final = [Projet de Rapport]+90+1