## Fournitures
PAYS : | BENIN
NOM DU PROJET/PROGRAMME : | PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES: VILLE DE PARAKOU
AUTORITE CONTRACTANTE : | SOCIETE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SIRAT SA)
REFERENCES DE L'ACCORD DE PRÊT : | 2021013/PR BN 2021 13 00
DATE D'APPROBATION DU PPM : | 2024-08-26
BAILLEURS DE FONDS: | BOAD
DIRECTIVES APPLICABLES POUR LES CONSULTANTS : | ANCIENNES
DIRECTIVES APPLICABLES POUR LES AUTRES TYPES DE MARCHES : | ANCIENNES
METHODES DE SELECTION APPLICABLES AUX CONSULTANTS : | SFQC et ENTENTE DIRECTE
MODES DE PASSATION APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX, FOURNITURES, BIENS : | AOOI, AOON, CF
AUTRES ARRANGEMENTS POUR LA PASSATION DES MARCHES : | NEANT
Généralités
Pays/Organe d'Exécution |  | République du Bénin/ SOCIETE DES INFRASTRUCUTRES ROUTIERES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SIRAT SA)
Projet/Programme: |  | PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES: VILLE DE PARAKOU
N° Prêt/Don |  | 2021013/PR BN 2021 13 00
SAP N°:
Période couverte par ce PPM |  | Décembre 2023 à Mai 2025
Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés: |  | 2024-08-26
Date de l'Avis Général de Passation des Marchés: |  | 2024-08-26
Action Anticipée d'Acquisitions |  | Oui
Systèmes de Passation des Marchés Applicables |  | Système National de Passation des Marchés - loi n° 2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin (SNPM) & Méthodes et Procédure d'Acquisitions de la Banque (MPAB)
Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
|  | DONNEES DE BASE | [6 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  |  | Mis au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Montant Estimatif en FCFA | Méthode de passation | Pre-or Post Qualification | Revue à priori ou à posteriori | Préparation & Soumission par le Projet | DATE/ANO | DGMARKET Presse nationale Site BOAD | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | Date/ANO | DATE/ANO | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Ouverture Lettre de crédit | Arrivée Fournitures | Réception des Fournitures
Liste des Contrats
Acquisitions de 15 tricycles pour la pré-collecte des dechets au profit de la mairie de Parakou |  | Lot unique | 33000000 | AOON | Post-Qualification | Priori | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-11-20 | 2025-12-04
Acquisition de 150 poubelles et de 20 bacs à ordures pour points de regroupement et de centres de transfert au profit de la Mairie de Parakou |  | Lot unique | 4800000 | AOON | Post-Qualification | Priori | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-06-09 | 2025-06-23
Acquisitions de matériels informatiques et mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Parakou |  | Lot unique | 15000000 | AOON | Post-Qualification | Priori | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-06-26 | 2025-07-10
Acquisitions d’un véhicule (01) Ppick-up 4x4 au profit de la Mairie de Parakou |  | Lot unique | 25000000 | AOON | Post-Qualification | Priori | 2025-02-20 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-06-05 | 2025-06-19
Coût Total |  |  | 62800000
Ne remplir que les cellules jaunes
Formulas:
DATE/ANO = [Préparation & Soumission par le Projet]+21
DATE/ANO = [Date/ANO]+0
Avis Particulier = [DATE/ANO]+7
Période d'appel d'offres = [Avis Particulier]+0
Clôture et Ouverture = [Période d'appel d'offres]+30
Evaluation des Offres = [Clôture et Ouverture]+12
Date/ANO = [Evaluation des Offres]+21
Date Attribution du Marché = [DATE/ANO]+10
Date Signature du Marché = [Date Attribution du Marché]+14

## Travaux
Pays/Organisation: BENIN
Projet/Programme: PAPVS | [6 empty] | Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
Prêt/Crédit #: 2021013/PR BN 2021 13 00 |  | DONNEES DE BASE | [6 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  |  | Mis au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Au Forfait ou Quantités | Méthode de Passation de Marchés | Montant Estimatif en FCFA | Revue à priori ou à posteriori | Préparation & Soumission par le Projet | DATE/ANO | DGMARKET Site BOAD Presse nationale | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | DATE/ANO | DATE/ANO | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Réception provisoire | Réception définitive | Coût final
Liste des Contrats
Sélection d'entreprise pour l'exécution des travaux de construction de collecteurs, de voirie de service et d'ouvrages connexes dans la ville de Parakou |  | Lot Unique | Forfait | AOOI | 17494000000 | Priori | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | 2024-12-06 | 2025-01-05 | 2026-12-24 | 2027-12-24
Coût Total |  |  |  |  | 17494000000
Formulas:
DATE/ANO = [Préparation & Soumission par le Projet]+21
DATE/ANO = [Evaluation des Offres]+21
Avis Particulier = [DATE/ANO]+7
Période d'appel d'offres = [Avis Particulier]+0
Clôture et Ouverture = [Période d'appel d'offres]+61
Evaluation des Offres = [Clôture et Ouverture]+30
Date Attribution du Marché = [DATE/ANO]+14
Date Signature du Marché = [Date Attribution du Marché]+30
Exécution du Marché = +[Date Signature du Marché]+718
Réception définitive = +[Exécution du Marché]+365

## Consultants
PAYS : | BENIN
NOM DU PROJET/PROGRAMME : | PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES: VILLE DE PARAKOU
AUTORITE CONTRACTANTE : | SOCIETE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SIRAT SA)
REFERENCES DE L'ACCORD DE PRÊT : | 2021013/PR BN 2021 13 00
DATE D'APPROBATION DU PPM : | 2024-08-26
BAILLEURS DE FONDS: | BOAD
DIRECTIVES APPLICABLES POUR LES CONSULTANTS : |  | ANCIENNES
DIRECTIVES APPLICABLES POUR LES AUTRES TYPES DE MARCHES : |  |  | ANCIENNES
METHODES DE SELECTION APPLICABLES AUX CONSULTANTS : |  |  | SFQC et ENTENTE DIRECTE
MODES DE PASSATION APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX, FOURNITURES, BIENS : |  |  |  |  | AOOI, AOON
AUTRES ARRANGEMENTS POUR LA PASSATION DES MARCHES : |  |  | NEANT
Demande de Manifestation d'Intérêt
|  | Type de Contrat |  |  | Préparation Demande de Propositions |  |  |  |  | Liste Restreinte |  | Propositions de Consultants |  | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) | [5 empty] | Projet de Contrat |  | Mise-au-point du Marché |  |  | Exécution du Marché
Description* | Méthode de Sélection | Marché au Forfait ou au Temps-Passé | Montant estimatif en FCFA '000 | Revue à priori ou à posteriori | Préparation & Soumission à la BOAD | DATE/ANO | DATE/ANO/AVIS | Date Publication | Période avant liste restreinte | Date Soumission | DATE/ANO | Date de l'Invitation | Date Soumission et Ouverture offres techniques | Soumission Rapport Technique | DATE/ANO Rapp (T) | Ouverture Propositions Financiéres | Préparation Rapport Evaluation (T) & (F) | ANO/rapport combiné | Negociations (N) | Date Soum. Contrat paraphé | Date ANO | Montant du Contrat négocié en FCFA '000 | Attribution du Marché | Signature Contrat | Mobilisation Paiement Avance | Projet de Rapport | Rapport final | Coût final
Liste des Contrats
Selection d'un cabinet pour le contrôle des travaux de construction de collecteurs, de voirie de service et d'ouvrages connexes dans la ville de Parakou | SFQC | Temps-Passé | 739000 | Priori | 2024-01-08 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2024-02-07 | 2024-04-05 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 2024-10-28 |  | 2024-11-11 | 2024-12-11
Recrutement d'un cabinet pour la formation et la sensibilisation des populations sur la gestion des déchets et la sauvegarde de l’environnement d’une part, des enseignants, écoliers, usagers des lieux de culte, etc. sur la salubrité des lieux et sur l’entretien des ouvrages d’autre part | SFQC | Forfait | 25000 | Priori | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 2025-11-02 | 2025-12-02
Recrutement d'un cabinet pour la formation et la sensibilisation des populations sur la gestion des déchets et la sauvegarde de l'environnement | SFQC | Forfait | 35000 | Priori | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 2025-09-11 |  | 2025-09-25 | 2025-10-25
Selection d'un cabinet pour réaliser l'évaluation de l'impact socio economique de départ du programme | SFQC | Forfait | 100000 | Priori | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-09-17 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31
Convention pour la surveillance et le suivi environnemental | Entente Directe | Forfait | 25000 | Priori | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2025-06-20 | 2025-07-11 |  | 2025-07-25 | 2025-08-24
Selection d'un cabinet pour réaliser l'évaluation retrospective du programme après sa mise en œuvre | SFQC | Forfait | 15000 | Priori | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-28 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-27 | 2026-07-18 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31
Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'audit technique et financier du programme | SFQC | Forfait | 30000 | Priori | 2025-07-22 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 2026-02-04 |  | 2026-02-18 | 2026-03-20
Coût Total |  |  | 854000
Formulas:
DATE/ANO = +[DATE/ANO]
DATE/ANO = [Liste Restreinte]+21
DATE/ANO/AVIS = [DATE/ANO]+0
DATE/ANO/AVIS = +[DATE/ANO]+0
Période avant liste restreinte = +[Date Publication]+14
Période avant liste restreinte = [Date Publication]+14
Liste Restreinte = [Période avant liste restreinte]+21
Liste Restreinte = +[Période avant liste restreinte]+21
DATE/ANO Rapp (T) = [Soumission Rapport Technique]+21
Ouverture Propositions Financiéres = [DATE/ANO Rapp (T)]+7
Préparation Rapport Evaluation (T) & (F) = [Ouverture Propositions Financiéres]+14
ANO/rapport combiné = [Préparation Rapport Evaluation (T) & (F)]+21
ANO/rapport combiné = +[Préparation Rapport Evaluation (T) & (F)]+21
Negociations (N) = [ANO/rapport combiné]+7
Negociations (N) = [ANO/rapport combiné]+S323
Projet de Contrat = [Negociations (N)]+28
Date ANO = [Projet de Contrat]+21
Date ANO = +[Projet de Contrat]+21
Attribution du Marché = +[Date ANO]+14
Signature Contrat = +[Attribution du Marché]+30
Préparation Demande de Propositions = +[Liste Restreinte]
Propositions de Consultants = +[DATE/ANO]+8
Propositions de Consultants = +[DATE/ANO/AVIS]+7